**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15.02.2021 г. № 16**

**д.Ворошнево**

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ Ворошневского сельсовета

Курского района Курской области за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Ворошневского сельсовета Курского района Курской области от 02.09.2013 г. № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области» (с изменениями внесенными Постановлением Администрации Ворошневского сельсовета Курского района Курской области от 23.08.2016 г. №128), Администрация Ворошневского сельсовета Курского района Курской области

1.Утвердить отчет о реализации муниципальных программ Ворошневского сельсовета Курского района Курской области за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Ворошневского сельсовета Н.С.Тарасов

Приложение к Постановлению Администрации

Ворошневского сельсовета Курского района Курской области

от 15.02.2021 г. № 16

**Отчет о реализации муниципальных программ Ворошневского сельсовета Курского района Курской области за 2020 год.**

**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | Профинансировано (руб., коп.) | Выполнено (руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области» | Итого | 2403938,00 | 2403938,00 | 2403938,00 | 100% |
| Средства федерального бюджета | 2308680,58 | 2308680,58 | 2308680,58 | --- |
| Средства областного бюджета | 51198,42 | 51198,42 | 51198,42 | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 44059,00 | 44059,00 | 44059,00 | 100% |
| Основное мероприятие Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Итого | 2636846,00 | 2636846,00 | 2636846,00 | 100% |
| Средства федерального бюджета | 2393883,24 | 2393883,24 | 2393883,24 | --- |
| Средства областного бюджета | 48854,76 | 48854,76 | 48854,76 | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 194108,00 | 194108,00 | 194108,00 | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **2403938,00** | **2403938,00** | **2403938,00** | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | **2308680,58** | **2308680,58** | **2308680,58** | **---** |
| **Средства областного бюджета** | **51198,42** | **51198,42** | **51198,42** | **---** |
| **Внебюджетные источники** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства местного бюджета** | **44059,00** | **44059,00** | **44059,00** | **100%** |

**Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Ворошневском сельсовете Курского района Курской области на 2015-2021 годы» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020год | | | |
| Планируемый объем финансирования (тыс.руб) | Профинансировано (тыс.руб) | Выполнено (тыс.руб) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Ворошневского сельсовета» | **Итого** | **2092,7** | **2092,7** | **2092,7** | **100 %** |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | **2092,7** | **2092,7** | **2092,7** | 100 % |
| Основное мероприятие 1 Мероприятия в области коммунального хозяйства («Содержание, хранение и пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Итого | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Ворошневского сельсовета Курского района Курской области») | Средства местного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1«Уличное освещение» | Итого | 699,4 | 699,4 | 699,4 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 699,4 | 699,4 | 699,4 | 100% |
| Основное мероприятие 2«Озеленение и прочие мероприятия по благоустройству» | Итого | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 1278,4 | 1278,4 | 1278,4 | 100% |
| Основное мероприятие 3«Содержание мест захоронения на территории Ворошневского сельсовета» | Итого | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% |
| Основное мероприятие 4 «Минимальный взнос региональному оператору на капитальный ремонт многоквартирных домов» | Итого | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 100% |
|  |  |  |  |  |

**Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ворошневского сельсовета Курского района Курской области на 2015-2021 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (тыс.руб., коп.) | Профинансировано (тыс.руб., коп.) | Выполнено (тыс.руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | Итого | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| Основное мероприятие 1 Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом | Итого | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| Основное мероприятие 2 Создание условий для эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства областного бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Внебюджетные источники** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства местного бюджета** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **100%** |

**Отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области на 2015-2021 годы» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (тыс.руб., коп.) | Профинансировано (тыс.руб., коп.) | Выполнено (тыс.руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области» | Итого | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, борьбы с коррупционными проявлениями, повышению культуры толерантного поведения в обществе, формирование позитивного общественного мнения о работе служб, обеспечивающих профилактику правонарушений» | Итого | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **35,0** | **35,0** | **35,0** | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства областного бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Внебюджетные источники** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства местного бюджета** | **35,0** | **35,0** | **35,0** | **100%** |

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» на 2015-2021 годы в Ворошневском сельсовете Курского района Курской области» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (тыс.руб., коп.) | Профинансировано (тыс.руб., коп.) | Выполнено (тыс.руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы | Итого | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 100% |
| Основное мероприятие Повышение квалификации муниципальных служащих | Итого | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **29,6** | **29,6** | **29,6** | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства областного бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Внебюджетные источники** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства местного бюджета** | **29,6** | **29,6** | **29,6** | **100%** |

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2015-2021 годы в Ворошневском сельсовете Курского района Курской области» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (тыс.руб., коп.) | Профинансировано (тыс.руб., коп.) | Выполнено (тыс.руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» | Итого | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Основное мероприятие «Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности» | Итого | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **5,0** | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| **Средства федерального бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства областного бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Внебюджетные источники** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства местного бюджета** | **5,0** | **0,00** | **0,00** | **0%** |

**Отчет о реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в муниципальном образовании «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (тыс.руб., коп.) | Профинансировано (тыс.руб., коп.) | Выполнено (тыс.руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Организация  хранения,  комплектования и  использования  документов  Архивного фонда  Курской области и  иных архивных  документов» | Итого | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Основное мероприятие  «Обеспечение условий для реализации полномочий муниципального образования в сфере архивного дела» | Итого | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства областного бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Внебюджетные источники** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства местного бюджета** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **100%** |

**Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2015-2021 годы в Ворошневском сельсовете Курского района Курской области» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (тыс.руб., коп.) | Профинансировано (тыс.руб., коп.) | Выполнено (тыс.руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Итого | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Итого | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 224,4 | 224,4 | 224,4 | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **224,4** | **224,4** | **224,4** | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства областного бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Внебюджетные источники** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства местного бюджета** | **224,4** | **224,4** | **224,4** | **100%** |

**Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области на 2015-2021 годы» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (тыс.руб., коп.) | Профинансировано (тыс.руб., коп.) | Выполнено (тыс.руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Итого | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 100% |
| Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлекательности места проживания детей и молодежи» | Итого | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта» | Итого | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта» | Итого | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **44,9** | **44,9** | **44,9** | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства областного бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Внебюджетные источники** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства местного бюджета** | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 100% |

**Отчет о реализации муниципальной программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области на 2015-2021 годы» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (тыс.руб) | Профинансировано (тыс.руб) | Выполнено (тыс.руб) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Итого | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 100% |
| Основное мероприятие 1«Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового,  материально- технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования» | Итого | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 100% |
| Основное мероприятие 2 Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Итого | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Подпрограмма 2«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области» | Итого | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие Осуществление переданных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в соответствии с заключенными соглашениями | Итого | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **13,7** | **13,7** | **13,7** | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства областного бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Внебюджетные источники** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства местного бюджета** | **13,7** | **13,7** | **13,7** | **100%** |

**Отчет о реализации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2021 годы в Ворошневском сельсовете Курского района Курской области» за 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (тыс.руб., коп.) | Профинансировано (тыс.руб., коп.) | Выполнено (тыс.руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма  «Энергосбережение в муниципальном образовании «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ворошневский сельсовет» Курского района Курской области | Итого | 35,0 | 34,9 | 34,9 | 99,7% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 35,0 | 34,9 | 34,9 | 99,7% |
| Основное мероприятие «Энергосберегающее освещение»  (Разработка энергосберегающих мероприятий, внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в том числе:  Установка или замена приборов учета;  -проведение по объектных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности | Итого | 35,0 | 34,9 | 34,9 | 99,7% |
| Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 35,0 | 34,9 | 34,9 | 99,7% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **35,0** | **34,9** | **34,9** | **99,7%** |
| **Средства федерального бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства областного бюджета** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Внебюджетные источники** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства местного бюджета** | **35,0** | **34,9** | **34,9** | **99,7%** |

**Отчет о реализации муниципальных программ Ворошневского сельсовета Курского района Курской области за 2020 год.**

**Отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ворошневского сельсовета Курского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2020 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | Профинансировано (руб., коп.) | Выполнено (руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ворошневского сельсовета Курского района Курской области» | Итого | 166991,00 | 166991,00 | 166991,00 | 100% |
| Средства федерального бюджета | 127121,79 | 127121,79 | 127121,79 | 100% |
| Средства областного бюджета | 18995,21 | 18995,21 | 18995,21 | 100% |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 20874,00 | 20874,00 | 20874,00 | 100% |
| Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» | Итого | 166991,00 | 166991,00 | 166991,00 | 100% |
| Средства федерального бюджета | 127121,79 | 127121,79 | 127121,79 | 100% |
| Средства областного бюджета | 18995,21 | 18995,21 | 18995,21 | 100% |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 20874,00 | 20874,00 | 20874,00 | 100% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **166991,00** | **166991,00** | **166991,00** | **100%** |
| **Средства федерального бюджета** | **127121,79** | **127121,79** | **127121,79** | **100%** |
| **Средства областного бюджета** | **18995,21** | **18995,21** | **18995,21** | **100%** |
| **Внебюджетные источники** | **---** | **---** | **---** | **---** |
| **Средства местного бюджета** | **20874,00** | **20874,00** | **20874,00** | **100%** |